## Timeline Data
Title | Start date | End date | Duration (days) | % Completed | Note
Find an organization | 2019-12-21 | 2019-12-25 23:59 | 3
Discuss with the owner | 2019-12-25 | 2019-12-25 23:59 | 1
Questioner 01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 23:59 | 1
Questioner 02 | 2019-12-28 | 2020-01-01 23:59 | 3
Create Project Proporsal | 2019-12-29 | 2019-12-30 23:59 | 1
Waiting for annual inventory update | 2019-12-30 | 2019-12-31 23:59 | 2
Interface designing | 2020-01-01 | 2020-01-16 23:59 | 12
Build up the login system | 2020-01-01 | 2020-01-03 23:59 | 3
Add the functionalities | 2020-01-03 | 2020-01-24 23:59 | 16
Questioner 03 | 2020-01-04 | 2020-01-06 23:59 | 1
Sample viewing | 2020-01-17 | 2020-01-17 23:59 | 1
Requirements change | 2020-01-27 | 2020-01-29 23:59 | 3
Change the system requirements | 2020-01-30 | 2020-02-05 23:59 | 5
Project report | 2020-01-31 | 2020-02-25 23:59 | 18
Sample viewing | 2020-02-26 | 2020-02-26 23:59 | 1
Test the system | 2020-02-19 | 2020-02-21 23:59 | 3
Installation | 2020-02-21 | 2020-02-25 23:59 | 3